## 进度对齐总表
ZK HubX 进度对齐表
α版（原型定义） vs v1.0版（代码实现） ¦ 更新时间：2026-08-13
模块编号 | 业务域 | 原型工作项（α） | 优先级 | 代码实现（v1.0） | 对齐状态 | 差距说明 | 建议动作
A1 | 销售域 | 线索列表（公海/我的/已成交/垃圾） | P0 | 多视角线索池+公海/垃圾+操作日志 | ✅ 已对齐
A1 | 销售域 | 线索详情-基础信息 | P0 | 线索详情聚合：基础信息+跟进+会议+演示+资料+报价+差旅+报销+合同+回款开票 | ✅ 已对齐
A1 | 销售域 | 线索详情-跟进记录 | P0 | 跟进管理：新增/编辑/查看/删除+全部/今日待跟进/今日已跟进/超期未跟进 | ✅ 已对齐
A1 | 销售域 | 线索详情-资料管理 | P0 | 线索资料：多附件上传、资料列表、删除 | ✅ 已对齐
A1 | 销售域 | 线索详情-演示 | P0 | 演示记录：登记产品/方案演示信息和附件 | ✅ 已对齐
A1 | 销售域 | 线索认领/分配/回收/垃圾标记 | P0 | 线索分配与认领+公海与垃圾线索+操作日志 | ✅ 已对齐
A1 | 销售域 | 线索自动分配 | P1 | 未实现 | ❌ 未覆盖 | 公海线索按规则自动分配未开发 | v1.0版P2排入
A1 | 销售域 | 线索与项目同源 | P0 | 项目关联线索（项目侧有，线索→项目跳转未明确） | ⚠️ 有差距 | 线索侧无跳转到项目详情入口 | v1.0版P0优先补齐
A2 | 销售域 | 报价六步配置 | P0 | 线索报价方案+报价审批 | ⚠️ 有差距 | 六步配置流程未明确体现 | 0812会议P0调整，优先确认
A2 | 销售域 | 功能清单→报价单数据生成 | P0 | 报价单管理：创建/编辑/查看/删除 | ⚠️ 有差距 | 自动生成逻辑未明确 | v1.0版P0优先补齐
A2 | 销售域 | 报价金额区信息顺序 | P0 | 未实现 | ❌ 未覆盖 | 原始→上浮→最终阅读链路未做 | v1.0版P0优先补齐
A2 | 销售域 | 报价草稿/编辑/提交审批 | P0 | 报价审批：提交→审核→查看进度 | ✅ 已对齐
A2 | 销售域 | 技术评估文件上传 | P0 | 线索报价方案中含技术文件 | ✅ 已对齐
A2 | 销售域 | 报价单模板 | P0 | 未实现 | ❌ 未覆盖 | 公司信息/版式模板待业务方确认 | 需业务方确认后开发
A2 | 销售域 | 报价成本实时计算 | P0 | 未明确体现 | ⚠️ 有差距 | 六步配置自动汇总成本需确认 | v1.0版P0确认并补齐
A3 | 销售域 | 合同创建（带入线索信息） | P0 | 新版合同分步创建+合同模板与编号 | ✅ 已对齐
A3 | 销售域 | 合同多版本管理 | P0 | 合同版本管理+版本历史+审批状态 | ✅ 已对齐
A3 | 销售域 | 合同审批流（总经理单节点） | P0 | 合同审批：按配置流程审核 | ⚠️ 有差距 | 是否已收敛为总经理单节点待确认 | 需确认审批配置
A3 | 销售域 | 审批流程灰态展示 | P0 | 审批链路预览 | ✅ 已对齐
A3 | 销售域 | 合同审批通过→释放回款Tab | P0 | 回款/开票模块已独立存在 | ⚠️ 有差距 | 是否受审批状态控制显隐未明确 | v1.0版P0补齐控制逻辑
A3 | 销售域 | 合同归档 | P0 | 合同归档：上传终稿+归档详情+历次记录 | ✅ 已对齐
A3 | 销售域 | 合同列表 | P0 | 旧版+新版合同管理 | ✅ 已对齐
A3 | 销售域 | 付款比例模板 | P1 | 回款计划中含期次维护 | ⚠️ 有差距 | 模板保存/多模板存取未明确 | v1.0版P1补齐
A4 | 销售域 | 回款计划（期次拆分） | P0 | 回款计划：按期次维护+校验总额 | ✅ 已对齐
A4 | 销售域 | 回款登记 | P0 | 实际回款：登记记录/金额/日期/附件 | ✅ 已对齐
A4 | 销售域 | 开票登记 | P0 | 开票管理：按回款计划登记发票 | ✅ 已对齐
A4 | 销售域 | 拆分/冲红状态权限矩阵 | P0 | 发票冲红：执行冲红+状态记录 | ⚠️ 有差距 | 四种组合权限矩阵未明确 | v1.0版P0补齐权限矩阵
A4 | 销售域 | 财务开票详情（全期次状态） | P0 | 财务开票工作台+回款开票统计 | ✅ 已对齐
A4 | 销售域 | 预计/实际回款时间+逾期判断 | P1 | 回款计划中有预计回款日期 | ⚠️ 有差距 | 逾期天数计算逻辑未实现 | v1.0版P1补齐
A4 | 销售域 | 回款状态自动计算 | P0 | 回款开票统计：汇总应收/实收/已开票 | ✅ 已对齐
B1 | 交付域 | 项目详情页-基础信息 | P0 | 项目档案：新增/编辑/详情/删除 | ✅ 已对齐
B1 | 交付域 | 项目详情页-进度跟踪 | P0 | 项目档案有基础，进度面板未明确 | ⚠️ 有差距 | 进度更新/里程碑面板需确认 | v1.0版P0确认
B1 | 交付域 | 项目详情页-人员分配 | P0 | 项目成员：维护人员/角色 | ✅ 已对齐
B1 | 交付域 | 项目详情页-任务管理 | P1 | 项目跟进：新增和查询跟进记录 | ⚠️ 有差距 | 任务拆分/分配/状态跟踪面板未明确 | v1.0版P1确认
B1 | 交付域 | 项目详情页-成本核算 | P1 | 项目工时：按项目汇总日报工时 | ⚠️ 有差距 | 成本核算面板（利润率分析）未明确 | v1.0版P1确认
B1 | 交付域 | 项目详情页-合同/回款统一视图 | P0 | 未实现 | ❌ 未覆盖 | 项目下查看关联合同和回款未开发 | v1.0版P0优先补齐
B1 | 交付域 | 项目与线索同源 | P0 | 项目关联线索：关联+查看/解除 | ⚠️ 有差距 | 线索侧→项目跳转未明确 | v1.0版P0优先补齐
B2 | 交付域 | 日报填报（基础） | P0 | 统一日报入口+通用日报 | ✅ 已对齐
B2 | 交付域 | 日报模板配置 | P0 | 日报配置：按职位配置工作性质 | ✅ 已对齐
B2 | 交付域 | 日报最近记录快捷填充 | P1 | 未实现 | ❌ 未覆盖 | 历史记录快速复用未开发 | v1.0版P1补齐
B2 | 交付域 | 日报工时与成本关联 | P0 | 项目工时：按项目汇总日报工时 | ⚠️ 有差距 | 工时×时薪自动计算未明确 | v1.0版P0确认
B2 | 交付域 | 跨月/跨年日报时间轴 | P1 | 未实现 | ❌ 未覆盖 | 完整年月显示未实现 | v1.0版P2补齐
B3 | 交付域 | 会议纪要模块 | P1 | 线索详情中含会议记录 | ✅ 已对齐
C1 | 管理域 | 人工成本（按人员） | P0 | 未体现独立成本核算面板 | ❌ 未覆盖 | 人员工时×时薪汇总面板未开发 | v1.0版P0确认
C1 | 管理域 | 人工成本（按工作性质） | P1 | 未实现 | ❌ 未覆盖 | 分组排列未实现 | v1.0版P2补齐
C1 | 管理域 | 差旅成本 | P0 | 出差申请+出差审批 | ⚠️ 有差距 | 差旅成本关联项目未明确 | v1.0版P1确认
C1 | 管理域 | 其他成本 | P0 | 报销申请+报销审批 | ⚠️ 有差距 | 其他成本归集到项目未明确 | v1.0版P1确认
C1 | 管理域 | 成本异常检测 | P1 | 未实现 | ❌ 未覆盖 | 异常工时识别未开发 | v1.0版P2补齐
C2 | 管理域 | 员工列表 | P0 | 用户管理：维护账号/部门/职位/角色 | ✅ 已对齐
C2 | 管理域 | 岗位工作性质配置 | P0 | 职位管理+日报配置 | ✅ 已对齐
C2 | 管理域 | 工资调整记录 | P1 | 未实现 | ❌ 未覆盖 | 工资表录入未开发 | v1.0版P2补齐
C2 | 管理域 | 人资费用管理 | P1 | 未实现 | ❌ 未覆盖 | 人资费用管理未开发 | v1.0版P2补齐
C3 | 管理域 | 报价审批（总经理单节点） | P0 | 报价审批+审批业务配置+审批模板 | ✅ 已对齐
C3 | 管理域 | 合同审批（总经理单节点） | P0 | 合同审批+审批业务配置 | ✅ 已对齐
C3 | 管理域 | 审批流程可视化 | P0 | 审批链路预览 | ✅ 已对齐
C3 | 管理域 | 审批中心 | P0 | 审批模板+审批业务配置+出差/报销审批 | ✅ 已对齐
D | 协同域 | 消息提醒 | P1 | 未体现独立消息模块 | ❌ 未覆盖 | 系统内消息通知未开发 | v1.0版P1补齐
D | 协同域 | 待办中心 | P1 | 未体现独立待办模块 | ❌ 未覆盖 | 待办任务聚合未开发 | v1.0版P1补齐
D | 协同域 | 工作台管理 | P1 | 工作台：业务概览/统计分析 | ✅ 已对齐
D | 协同域 | 企微集成 | P2 | 未实现 | ❌ 未覆盖 | 通讯录同步未开发 | v1.0版P2阶段
D | 协同域 | 知识库管理（深度） | P2 | 知识库：按部门和树形目录管理 | ⚠️ 有差距 | 深度检索/分类/沉淀未实现 | v1.0版P2补齐
E | 全局 | 岗位工作性质配置 | P0 | 职位管理+数据字典 | ✅ 已对齐
E | 全局 | 软件外包项目交付SOP | — | 未实现 | ❌ 未覆盖 | 交付标准流程未开发 | v1.0排入

## 差距清单
关键差距清单（按优先级）
# | 优先级 | 差距项 | 原型要求 | 代码现状 | 建议动作 | 预估工时
| P0 | —— P0 必须补齐 ——
1 | P0 | 线索→项目同源跳转 | 已成交线索直接跳转项目详情 | 项目侧可关联线索，线索侧无跳转入口 | v1.0版P0优先补齐 | 3人天
2 | P0 | 项目详情页-合同/回款视图 | 项目下直接查看关联合同和回款 | 项目模块无合同/回款统一视图 | v1.0版P0优先补齐 | 2人天
3 | P0 | 报价六步配置流程 | 前端→后端→岗位→出差→其他→汇总 | 有报价方案但六步流程未明确 | 0812会议P0调整，优先确认 | 5人天
4 | P0 | 报价金额区信息顺序 | 原始金额→上浮调整→最终金额 | 未实现 | v1.0版P0优先补齐 | 1人天
5 | P0 | 拆分/冲红权限矩阵 | 四种回款×开票组合的操作权限 | 有冲红功能但权限矩阵未明确 | v1.0版P0补齐权限矩阵 | 2人天
6 | P0 | 合同审批→释放回款Tab | 审批未完成时隐藏合同信息和回款Tab | 回款/开票模块独立存在，审批控制未明确 | v1.0版P0补齐控制逻辑 | 2人天
| P0 | P0小计 |  |  |  | 15人天
| P1 | —— P1 应当补齐 ——
7 | P1 | 日报最近记录快捷填充 | 历史记录快速复用 | 未实现 | v1.0版P1补齐 | 1人天
8 | P1 | 跨月/跨年日报时间轴 | 完整年月显示 | 未实现 | v1.0版P2补齐 | 1人天
9 | P1 | 付款比例模板 | 下拉模板，多模板存取 | 回款计划有基础，模板功能未明确 | v1.0版P1补齐 | 1人天
10 | P1 | 逾期判断 | 预计/实际回款时间+逾期天数 | 有预计日期，判断逻辑未明确 | v1.0版P1补齐 | 1人天
11 | P1 | 人工成本按工作性质分组 | 同一员工多条记录分组排列 | 未实现 | v1.0版P2补齐 | 1人天
12 | P1 | 项目进度跟踪面板 | 进度更新、里程碑 | 项目档案有基础，面板未明确 | v1.0版P0确认 | 2人天
13 | P1 | 项目任务管理 | 任务拆分/分配/状态跟踪 | 有项目跟进，任务面板未明确 | v1.0版P1确认 | 2人天
14 | P1 | 消息提醒（独立模块） | 系统内消息通知 | 未体现独立消息模块 | v1.0版P1补齐 | 2人天
15 | P1 | 待办中心（独立聚合） | 待办任务聚合 | 未体现独立待办模块 | v1.0版P1补齐 | 1人天
| P1 | P1小计 |  |  |  | 12人天
| P2 | —— P2 可以安排 ——
16 | P2 | 线索自动分配 | 按规则自动分配公海线索 | 未实现 | v1.0版P2排入 | 3人天
17 | P2 | 知识库深度检索 | 搜索、分类、沉淀 | 有基础目录，深度检索未实现 | v1.0版P2补齐 | 3人天
18 | P2 | 成本异常检测 | 识别异常工时 | 未实现 | v1.0版P2补齐 | 2人天
19 | P2 | 工资管理 | 工资表录入、权限控制 | 未实现 | v1.0版P2补齐 | 2人天
20 | P2 | 企微集成 | 通讯录同步 | 未实现 | v1.0版P2阶段 | 3人天
| P2 | P2小计 |  |  |  | 13人天
|  | 合计（20项差距） |  |  |  | 40人天

## 对齐统计
对齐统计
对齐状态 | 数量 | 占比 | 说明
✅ 已对齐 | 32 | 52% | 原型有定义，代码已完整实现
⚠️ 有差距 | 15 | 24% | 原型有定义，代码有基础但未完整实现
❌ 未覆盖 | 15 | 24% | 原型有定义，代码未实现或无对应
合计 | 62 | 100%
按业务域统计
业务域 | ✅ 已对齐 | ⚠️ 有差距 | ❌ 未覆盖 | 合计
销售域 | 16 | 8 | 3 | 27
交付域 | 5 | 5 | 3 | 13
管理域 | 6 | 2 | 5 | 13
协同域 | 1 | 1 | 3 | 5
全局 | 1 | 0 | 1 | 2
合计 | 29 | 16 | 15 | 60