## 产品计划表
模块 | 功能点 | 产品完成时间 | 开发完成时间 | 功能描述
日报模块修改 | 岗位工作性质配置 | 已完成 |  | 按岗位配置可选择的工作性质，包括工作性质名称、所属岗位、启用状态及排序。
| 工作项目配置 | 已完成 |  | 配置员工填写日报时可关联的工作项目
| 填写日报 | 已完成 |  | 所有员工填写日报统一入口，通过三级选项选择工作内容，关联岗位及工作性质
员工管理 | 员工职位管理 | 已完成 |  | 维护职位名称、所属部门、职级及岗位职责等信息。
合同/线索模块 | 回款与发票管理 | 2026-07-22 |  | 按合同回款期次统一管理应收、实际回款、开票及相关附件，并支持期次拆分与进度汇总。
| 报价管理及审批 | 2026-07-22 |  | 记录项目历次报价、评估资料和审批进度，接入报价系统，支持查看报价文件。
| 合同记录模块 | 2026-07-22 |  | 创建合同、管理合同版本、审批过程和终稿归档，保留每次修改与附件记录。
| 演示模块 | 2026-07-22 |  | 集中维护原型、UI、测试环境和正式环境等项目成果链接与说明。
| 资料模块 | 2026-07-22 |  | 归集项目相关文档和附件，支持上传、分类查看与下载。
项目管理 | 项目团队模块 | 2026-07-22 |  | 展示项目成员、所属角色与职责分工，便于了解项目的人员配置和协作关系。
| 项目日报模块 | 2026-07-22 |  | 汇总项目成员的日报记录、工作内容与工时，用于跟踪项目投入和日常进展。
统计分析 | 线索数据统计 | 2026-07-23 |  | 新增线索、来源渠道、负责人、意向等级、跟进状态、成交率、转化周期、线索成本
| 合同回款统计 | 2026-07-27 |  | 合同金额、应收、已收、待收、逾期、回款进度、客户/项目/负责人维度
| 项目相关统计 | 2026-07-30 |  | 项目数量、项目状态、进度、工时、人员投入、项目成本、收入、毛利、风险项目
| 日报相关统计 | 2026-08-03 |  | 对员工日报的提交情况、工作内容和投入工时进行汇总分析，支持按日期、部门、员工、工作类型、项目及工作性质等维度筛选和统计
| 综合看板 | 2026-08-05 |  | 线索→合同→回款→项目交付全链路分析、部门对比、趋势分析
人事管理 | 员工档案 | 2026-07-23 |  | 员工列表、员工详情、部门职位、入职/离职、在职状态、合同及档案
| 考勤管理 | 2026-07-26 |  | 考勤记录、迟到早退、缺勤、请假、月度汇总、异常处理
| 审批流程 | 2026-08-03 |  | 审批流程配置、审批流程管理、审批过程记录